新北市和平國小107學年度家庭教育歲末感恩系列活動實施計畫

2019/5/31版

一、依據：

- 依據107學年度上學期行事曆辦理。

- 經107年10月15日行政會議暨10月18日教師會議討論修改。

二、目的：

（一）搭建展現平台，提供學生表現機會。

（二）邀請家長參與，共同見證孩子成長。

（三）歡迎社區民眾，建立學校特色品牌。

三、主辦單位：新北市石碇區和平國小

四、活動時間：107年12月22日（六）17：30-20：30

五、實施對象：全體親師生暨社區民眾。

六、活動內容：

|  | 項次 | 日 期 | 項 目 | 負 責 人 | 地 點 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事前準備 | 1 | 12/12（三） 12/19（三） | 各班歲末表演節目練習 | 表藝老師 級任老師 | 活動中心 | 週三進修 |
|  | 2 | 12/21(五) | 0800 歲末好書交換 | 教學組長 |  |  |
|  | 3 |  | 10:00 第一次預演 11:30 參與老人會搓湯圓、用餐 下午-各班自行練習 | 教導主任 總務主任 | 豐林禮堂 |  |
|  | 4 | 12/22(六) | 10：00第二次預演 下午-各班自行練習 | 教導主任 總務主任 | 豐林禮堂 |  |
| 當日活動 | 5 | 17:30～18:20 | 家家一道菜饗宴 | 各班導師 | 豐林禮堂 |  |
|  | 6 | 18:30～20:30 | 歲末感恩學習成果發表會 | 教導主任 訓育組長 | 豐林禮堂 |  |

七、活動流程：

| 順序 | 流 程 | 時間 | 器材 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17:30-18:20 | 家家一道菜多元文化美食共享 |  |  |
| 18:30-20:30 | 1、校長、來賓致詞、頒愛心家長感謝狀 2、表演節目： - 扯鈴社表演 - 一年級表演 - 三年級表演 - 五年級表演 - 校長薩克斯獨奏 - 英語歌曲表演 - 二年級表演 - 四年級表演 - 六年級表演 - 小提琴社表演 3、全體動手收椅子、整理場地 |  |  |

九、工作分配

|  | 項次 | 工作內容 | 負 責 人 | 完成日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事前工作 | 1 | 計畫擬定與執行協調 | 教導主任 | 10/22 |  |
|  | 2 | 邀請函印製&寄送 | 幹事 高薇馥 | 12/10 |  |
|  | 3 | 邀請名單定稿 | 校長 | 12/05 |  |
|  | 4 | 物品採購暨場地佈置 | 總務主任 工友、志工隊 | 12/20 |  |
|  | 5 | 服務學習及志工招聘 | 輔導主任 訓育組長 | 12/15 | 約6人 |
|  | 6 | 晚會活動演出項目調查、音檔彙整及社團表演協助 | 訓育組長 | 12/4 |  |
|  | 7 | 簽到處、禮金、收據 | 總務主任 |  |  |
| 事中工作 | 8 | 貴賓接待、禮金收受 | 輔導主任 慧珍、雅琳 |  |  |
|  | 9 | 晚會主持工作 | 榮維、姿彤 |  |  |
|  | 10 | 節目彩排及表演 晚會節目場控及相關協助 | 教導主任 訓育組長 |  |  |
|  | 11 | 照相&攝影 | 秀香 教學組長 |  |  |
|  | 12 | 資源回收分類 | 總務主任 |  | 小志工4人 |
| 事後工作 | 13 | 場地善後 | 全體人員 |  |  |
|  | 14 | FB、Line PO文 | 教導主任 |  |  |

十、經費概算【L776DE-107年活絡教學活動經費】

| 項次 | 品名 | 單價 | 數量 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服務道具費 | 300 | 63 | 18,900 |  |
| 2 | 舞台音響租用 | 40,000 | 1 | 40,000 |  |
| 4 | 外燴餐費 | 4,000 | 2 | 8,000 |  |
| 5 | 場地清潔 | 2,000 | 1 | 2,000 | 委外清潔 |
| 6 | 活動雜支 | 1,760 | 1 | 1,760 | 未逾6% |
| 合 計 |  |  |  | 70,660 |  |

十一、本計畫已電子方式經校長核准後實施，修正時亦同。