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一、依據：
(1) 依據107學年度上學期行事曆辦理。
(2) 經107年10月15日行政會議暨10月18日教師會議討論修改。

二、目的：
（一）搭建展現平台，提供學生表現機會。
（二）邀請家長參與，共同見證孩子成長。 
（三）歡迎社區民眾，建立學校特色品牌。
三、主辦單位：新北市石碇區和平國小
四、活動時間：107年12月22日（六）17：30-20：30
五、實施對象：全體親師生暨社區民眾。
六、活動內容：
	
	項次
	日      期
	項         目
	負 責 人
	地    點
	備 註

	事前準備
	1
	12/12（三）
12/19（三）
	各班歲末表演節目練習
	表藝老師
級任老師
	活動中心
	週三進修

	
	2
	12/21(五)
	0800 歲末好書交換
	教學組長
	
	

	
	3
	
	10:00 第一次預演
11:30 參與老人會搓湯圓、用餐
下午-各班自行練習
	教導主任
總務主任
	豐林禮堂
	

	
	4
	12/22(六)
	10：00第二次預演
下午-各班自行練習
	教導主任
總務主任
	豐林禮堂
	

	當日活動
	5
	17:30～18:20
	家家一道菜饗宴
	各班導師
	豐林禮堂
	

	
	6
	18:30～20:30
	歲末感恩學習成果發表會 
	教導主任
訓育組長
	豐林禮堂
	



七、活動流程：
	順序
	流   程
	時間
	器材

	17:30-18:20
	家家一道菜多元文化美食共享
	
	

	18:30-20:30
	1、校長、來賓致詞、頒愛心家長感謝狀
2、表演節目：
(1) 扯鈴社表演
(2) 一年級表演
(3) 三年級表演
(4) 五年級表演
(5) 校長薩克斯獨奏
(6) 英語歌曲表演
(7) 二年級表演
(8) 四年級表演
(9) 六年級表演
(10) 小提琴社表演            
3、全體動手收椅子、整理場地
	
	



九、工作分配 
	
	項次
	工作內容
	負 責 人
	完成日期
	備註

	事前工作
	1
	計畫擬定與執行協調
	教導主任
	10/22
	

	
	2
	邀請函印製&寄送
	幹事
高薇馥
	12/10
	

	
	3
	邀請名單定稿
	校長
	12/05
	

	
	4
	物品採購暨場地佈置
	總務主任
工友、志工隊
	12/20
	

	
	5
	服務學習及志工招聘
	輔導主任
訓育組長
	12/15
	約6人

	
	6
	晚會活動演出項目調查、音檔彙整及社團表演協助
	訓育組長
	12/4
	

	
	7
	簽到處、禮金、收據
	總務主任
	
	

	事中工作
	8
	貴賓接待、禮金收受
	輔導主任
慧珍、雅琳
	
	

	
	9
	晚會主持工作
	榮維、姿彤
	
	

	
	10
	節目彩排及表演
晚會節目場控及相關協助
	教導主任    訓育組長
	
	

	
	11
	照相&攝影
	秀香
教學組長
	
	

	
	12
	資源回收分類
	總務主任
	
	小志工4人

	事後工作
	13
	場地善後
	全體人員
	
	

	
	14
	FB、Line PO文
	教導主任
	
	



十、經費概算【L776DE-107年活絡教學活動經費】
	項次
	品名
	單價
	數量
	總價
	備註

	1
	服務道具費
	300
	63
	18,900
	

	2
	舞台音響租用
	40,000
	1
	40,000
	

	4
	外燴餐費
	4,000
	2
	8,000
	

	5
	場地清潔
	2,000
	1
	2,000
	委外清潔

	6
	活動雜支
	1,760
	1
	1,760
	未逾6%

	合  計
	70,660
	


十一、本計畫已電子方式經校長核准後實施，修正時亦同。
